## 업무분장
LMS | [10 empty] | RIGHT
개발 기간 : 2023년 02월 23일 ~ 2023년 03월 17일 | [10 empty] | HR | 박성도 | 씨엘 | 유민정
구분 | 회원구분 | 페이지명 | 페이지 역할 | 난이도 | 개발상태 | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | 담당자 | HR | 정인아 | 다원 | 김윤지
학습지원 | 관리자, 강사 | 공지 사항 | 공지사항 조회, 등록, 수정, 삭제(대기 강사는 조회만) | 상 | X | O | O | O | O | 민정 | 넥스트 | 주용현 | 다원 | 최승호
| 강사/대기강사 | 학습 자료 | 학습자료 조회, 등록, 수정, 삭제, 첨부파일 | 특상 | X | O | O | O | O | 용현
|  | 강의 계획서 | 강의계획서 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X | O | O | O | O | 용현
| 학생 | 공지 사항 | 공지사항 조회 | 하 | X | O |  |  |  | 민정
|  | 강의 목록 | 강의 목록 조회, 신청 | 중 | X | O | O |  |  | 승호
|  | 학습 자료 | 학습자료 조회, 첨부파일 다운로드 | 특상 | X | O | O | O |  | 승호
학습관리 | 관리자 | 수강상담 이력 | 상담 이력 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X | O | O | O | O | 윤지
|  | 강의 관리 | 강의 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X | O | O | O | O | 승호
|  | 설문조사 관리 | 설문조사 조회(그래프) | 하 | X | O |  |  |  | 성도
|  | 시험결과 관리 | 시험 결과 조회(재시험x) | 하 | X | O |  |  |  | 용현
| 강사/대기강사 | 수강생 정보 | 수업 정보 및 수강생 명단 조회(승인, 취소 기능 구현) | 중 | X | O |  | O |  | 인아
|  | 과제 관리 | 수업 과제 조회, 등록, 수정, 첨부파일 | 중상 | X | O | O | O |  | 윤지
|  | 성적 조회 | 성적 조회 | 하 | X | O |  |  |  | 승호
|  | 상담 | 상담 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X | O | O | O | O | 성도
|  | 시험 관리 | 시험 조회, 등록, 수정, 삭제(재시험x) | 상 | X | O | O | O | O | 인아
| 학생 | 개인정보 수정 | 개인정보 조회, 수정 | 중 | X | O |  | O |  | 성도
|  | 수강 목록 | 수강목록 조회 및 설문조사 | 중 | X | O | O |  |  | 성도
|  | 시험 응시 | 시험 조회 및 응시 (재시험(x)) | 중 | X | O | O |  |  | 인아
|  | 과제 제출 | 과제 목록 조회, 수정 | 상 | X | O | O | O | O | 윤지
취업관리 | 관리자 | 이력서 관리 | 이력서 조회(눌렀을때 이력서 뜨게끔) | 하 | X | O |  |  |  | 용현
|  | 취업 정보 | 취업 상태 조회, 등록, 수정 | 중 | X | O | O | O |  | 민정
인원 관리 | 관리자 | 학생 관리(강사랑 합쳐) | 학생 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 특상 | X | O | O | O | O | 성도
|  | 강사 관리(학생이랑 합쳐) | 강사 목록(승인,미승인) 조회, 등록, 삭제 | 중 | X | O | O | O | O | 윤지
통계 | 관리자 | 과락비율 | 종료된 강의 목록 조회, 그래프 통계 | 하 | X | O |  |  |  | 승호
시설 관리 | 관리자 | 강의실(장비랑 합쳐) | 강의실 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X | O | O | O | O | 인아
|  | 장비 관리(강의실이랑 합쳐) | 장비 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X | O | O | O | O | 인아
커뮤니티 | 강사/대기강사 | Q&A | Q&A 조회, 댓글 작성 | 중 | X | O | O |  |  | 민정
|  | 설문조사 관리 | 설문조사 조회(그래프) | 하 | X | O |  |  |  | 성도
| 학생 | Q&A | Q&A 조회, 등록, 수정, 삭제 댓글 작성 | 상 | X | O | O | O | O | 민정
공통 | 공통 | 회원가입 | 회원가입 페이지 등록, 수정, 첨부파일 | 상 | X | O | O |  |  | 용현

## 인원별 업무
페이지명 | 페이지 역할 | 난이도 | 개발상태 | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | 담당자 | 시작날짜 | 완료날짜
공지 사항 | 공지사항 조회, 등록, 수정, 삭제(대기 강사는 조회만) | 상 | X | O | O | O | O | 민정 | 2023-02-27 | 2023-03-02
공지 사항 | 공지사항 조회 | 하 | X | O |  |  |  | 민정 | 2023-02-27 | 2023-03-02
Q&A | Q&A 조회, 등록, 수정, 삭제 댓글 작성 | 상 | X | O | O | O | O | 민정 | 2023-03-03 | 2023-03-07
Q&A | Q&A 조회, 댓글 작성 | 중 | X | O | O |  |  | 민정 | 2023-03-03 | 2023-03-07
취업 정보 | 취업 상태 조회, 등록, 수정 | 중 | X | O | O | O |  | 민정 | 2023-03-08 | 2023-03-11
상담 | 상담 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X | O | O | O | O | 성도 | 2023-02-27 | 2023-02-27
학생 관리 | 학생 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 특상 | X | O | O | O | O | 성도 | 2023-02-28 | 2023-03-01
개인정보 수정 | 개인정보 조회, 수정 | 중 | X | O |  | O |  | 성도 | 2023-03-02 | 2023-03-03
수강 목록 | 수강목록 조회 및 설문조사 | 중 | X | O | O |  |  | 성도 | 2023-03-04 | 2023-03-05
설문조사 관리 | 설문조사 조회(그래프) | 하 | X | O |  |  |  | 성도 | 2023-03-06 | 2023-03-07
강의 목록 | 강의 목록 조회, 신청 | 중 | X | O | O |  |  | 승호 | 2023-02-27 | 2023-02-28
강의 관리 | 강의 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X | O | O | O | O | 승호 | 2023-03-02 | 2023-03-03
학습 자료 | 학습자료 조회, 첨부파일 다운로드 | 특상 | X | O | O | O |  | 승호 | 2023-03-06 | 2023-03-07
성적 조회 | 성적 조회 | 하 | X | O |  |  |  | 승호 | 2023-03-08 | 2023-03-08
과락비율 | 시험결과 과락 비율 | 하 | X | O |  |  |  | 승호 | 2023-03-10 | 2023-03-10
회원가입 | 회원가입 페이지 등록, 수정, 첨부파일 | 상 | X | O | O |  |  | 용현 | 2023-02-27 | 2023-02-28
강의 계획서 | 강의계획서 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X | O | O | O | O | 용현 | 2023-03-01 | 2023-03-04
학습 자료 | 학습자료 조회, 등록, 수정, 삭제, 첨부파일 | 특상 | X | O | O | O | O | 용현 | 2023-03-05 | 2023-03-08
시험결과 관리 | 시험 결과 조회(재시험x) | 하 | X | O |  |  |  | 용현 | 2023-03-09 | 2023-03-10
이력서 관리 | 이력서 조회(눌렀을때 이력서 뜨게끔) | 하 | X | O |  |  |  | 용현 | 2023-03-11 | 2023-03-12
과제 관리 | 수업 과제 조회, 등록, 수정, 첨부파일 | 중상 | X | O | O | O |  | 윤지 | 2023-02-27 | 2023-03-01
과제 제출 | 과제 목록 조회, 수정 | 상 | X | O | O | O | O | 윤지 | 2023-03-02 | 2023-03-07
강사 관리 | 강사 목록(승인,미승인) 조회, 등록, 삭제 | 중 | X | O | O | O | O | 윤지 | 2023-03-08 | 2023-03-10
수강상담 이력 | 상담 이력 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X | O | O | O | O | 윤지 | 2023-03-11 | 2023-03-12
강의실(장비랑 합쳐) | 강의실 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X | O | O | O | O | 인아 | 2023-02-27 | 2023-02-28
장비 관리(강의실이랑 합쳐) | 장비 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X | O | O | O | O | 인아 | 2023-02-27 | 2023-02-28
수강생 정보 | 수업 정보 및 수강생 명단 조회(승인, 취소 기능 구현) | 중 | X | O |  | O |  | 인아 | 2023-03-01 | 2023-03-03
시험 관리 | 시험 조회, 등록, 수정, 삭제(재시험x) | 상 | X | O | O | O | O | 인아 | 2023-03-04 | 2023-03-07
시험 응시 | 시험 조회 및 응시 (재시험(x)) | 중 | X | O | O |  |  | 인아 | 2023-03-08 | 2023-03-10

## NONE
LMS | [6 empty] | RIGHT
개발 기간 : 2023년 02월 23일 ~ 2023년 03월 17일 | [6 empty] | HR |  | 박성도 | 씨엘 |  | 유민정
구분 | 회원구분 | 페이지명 | 페이지 역할 | 난이도 | 개발상태 | 담당자 | HR |  | 정인아 | 다원 |  | 김윤지
상품구매 | 기업회원 | 장바구니 목록 | 상품 주문 |  | O |  |  |  |  | 다원 |  | 염설화
| SCM 담당자 | 일별수주내역 | 주문 확인 |  | O |  |  |  |  | 다원 |  | 염설화
|  | 창고별 재고 현황 | 창고별 재고 확인 |  | O |  |  |  |  | 다원 |  | 염설화
|  | 일별수주내역 | 배송지시서 작성 |  | O |  |  |  |  | 다원 |  | 염설화
| 배송담당자 | 배송지시서 | 배달완료 및 재고처리 |  | O |  |  |  |  | 다원 |  | 염설화
반품요청 | 기업회원 | 주문현황 및 반품신청 | 주문 상품 반품 신청 |  | O |  |  |  |  | 다원 |  | 염설화
| SCM 담당자 | 반품 신청 목록 | 반품지시서 작성 |  | O | 조예령 |  |  |  | 다원 |  | 염설화
|  | 반품지시서 | 반품지시서 확인 |  | O |  |  |  |  | 다원 |  | 염설화
| 임원 | 반품지시서 | 반품지시서 승인 / 반려 |  | O |  |  |  |  | 다원 |  | 염설화
| 배송담당자 | 반품지시서 | 배달완료 및 재고처리 |  | O | 김민구 |  |  |  | 다원 |  | 염설화
조회 | SCM 담당자 | 배송지시서 | 배송지시서 조회 |  | O |  |  |  |  | 다원 |  | 염설화
|  | 반품지시서 | 반품지시서 조회 |  | O |  |  |  |  | 다원 |  | 염설화
| 임원 | 매출현황 | 매출처별 토탈금액 및 제품별 금액 조회 |  | O |  |  |  |  | 다원 |  | 염설화
|  | 매출상위 | 매출 TOP 10 조회 |  | O |  |  |  |  | 다원 |  | 염설화
학습지원 | 관리자 | 공지 사항 | 공지사항 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X |  | 넥스트 |  | 주용현 | 다원 |  | 최승호
| 강사/대기강사 | 공지 사항 | 공지사항 조회, 등록, 수정, 삭제(대기 강사는 조회만) | 상 | X
|  | 학습 자료 | 학습자료 조회, 등록, 수정, 삭제, 첨부파일 | 상 | X
|  | 강의 계획서 | 강의계획서 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X
| 학생 | 공지 사항 | 공지사항 조회 | 하 | X
|  | 강의 목록 | 강의 목록 조회, 신청 | 중 | X
|  | 학습 자료 | 학습자료 조회, 첨부파일 다운로드 | 중 | X
학습관리 | 관리자 | 수강상담 이력 | 상담 이력 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X
|  | 진도 관리 | 수업 목록 및 진도 조회 |  | X
|  | 강의 관리 | 강의 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X
|  | 설문조사 관리 | 설문조사 조회(그래프) | 하 | X
|  | 시험결과 관리 | 시험 결과 조회(재시험x) | 하 | X
|  | 출석부 | 출석 조회 및 상세조회 (출석, 지각, 결석) |  | X
| 강사/대기강사 | 수강생 정보 | 수업 정보 및 수강생 명단 조회(승인, 취소 기능 구현) | 중 | X
|  | 진도 관리 | 수업 진도 조회(안함) |  | X
|  | 과제 관리 | 수업 과제 조회, 등록, 수정, 첨부파일 | 상 | X
|  | 성적 조회 | 성적 조회 | 하 | X
|  | 상담 | 상담 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X
|  | 시험 관리 | 시험 조회, 등록, 수정, 삭제(재시험x) | 상 | X
|  | 출석 관리 | 출석 조회 및 상세조회 (출석, 지각, 결석) |  | X
| 학생 | 개인정보 수정 | 개인정보 조회, 수정 | 중 | X
|  | 수강 목록 | 수강목록 조회 및 설문조사 | 중 | X
|  | 시험 응시 | 시험 조회 및 응시 (재시험(x)) | 하 | X
|  | 과제 제출 | 과제 목록 조회, 수정 | 중 | X
취업관리 | 관리자 | 이력서 관리 | 이력서 조회(눌렀을때 이력서 뜨게끔) | 하 | X
|  | 취업 정보 | 취업 상태 조회, 등록, 수정 | 중 | X
| 기업 대표 | 이력서 관리 | 이력서 조회 |  | X
인원 관리 | 관리자 | 학생 관리(강사랑 합쳐) | 학생 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X
|  | 강사 관리(학생이랑 합쳐) | 강사 목록(승인,미승인) 조회, 등록, 삭제 | 중 | X |  |  | 상 | 13
|  | 대표자 관리 | 대표 목록 조회, 등록, 수정(회사정보만), 삭제 |  | X |  |  | 중 | 10
통계 | 관리자 | 과락비율 | 종료된 강의 목록 조회, 그래프 통계 | 하 | X |  |  | 하 | 8
시설 관리 | 관리자 | 강의실(장비랑 합쳐) | 강의실 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X
|  | 장비 관리(강의실이랑 합쳐) | 장비 목록 조회, 등록, 수정, 삭제 | 상 | X
커뮤니티 | 강사/대기강사 | Q&A | Q&A 조회, 댓글 작성 | 중 | X |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 설문조사 관리 | 설문조사 조회(그래프) | 하 | X |  | 상 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13
| 학생 | Q&A | Q&A 조회, 등록, 수정, 삭제 댓글 작성 | 상 | X |  | 중 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10
공통 | 공통 | 회원가입 | 회원가입 페이지 등록, 수정 | 중 | X |  | 하 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8
[8 empty] | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5

## URL
회원 | 구분 | 페이지명 | 메뉴코드 | 상위메뉴코드 | URL | 권한코드 | 개발자
강사 | 학습지원 | 공지사항 | A1100 | A1000 | /all/notice.do | A,B,C | 민정
강사 | 커뮤니티 | QnA | C1100 | C1000 | /all/qna.do | A,B | 민정
관리자 | 취업관리 | 취업정보 | D1200 | D1000 | /adm/employ.do | C | 민정
관리자 | 학습지원 | 공지사항 | A1100 | A1000 | /all/noticeMgr.do | A,B,C,D | 민정
학생 | 학습지원 | 공지사항 | A1100 | A1000 | /all/notice.do | A,B,C | 민정
학생 | 커뮤니티 | QnA | C1100 | C1000 | /all/qna.do | A,B | 민정
강사 | 학습관리 | 상담 | B1900 | B1000 | /tut/counsel.do | B | 성도
강사 | 커뮤니티 | 설문 조사 관리 | C1200 | C1000 | /tut/survey.do | B | 성도 | △
관리자 | 인원관리 | 학생관리 | E1100 | E1000 | /adm/student.do | C | 성도
관리자 | 학습관리 | 설문 조사 관리 | B1140 | B1000 | /adm/survey.do | C | 성도 | △
학생 | 학습관리 | 수강 목록 | B1200 | B1000 | /std/regSubject.do | A | 성도
학생 | 학습관리 | 개인정보 수정 | B1100 | B1000 | /std/userUpdate.do | A | 성도
강사 | 학습관리 | 성적 조회 | B1800 | B1000 | /tut/testResult.do | B | 승호
관리자 | 학습관리 | 강의관리 | B1130 | B1000 | /adm/lectureManagement.do | C | 승호
관리자 | 통계 | 과락 비율 | F1100 | F1000 | /adm/subjectFail.do | C | 승호
학생 | 학습지원 | 강의목록 | A1200 | A1000 | /std/lectureList.do | A | 승호
학생 | 학습지원 | 학습자료A | A1300 | A1000 | /std/studyReference.do | A | 승호
강사 | 학습지원 | 강의계획서 | A1400 | A1000 | /tut/lecturePlan.do | B | 용현
강사 | 학습지원 | 학습자료B | A1301 | A1000 | /tut/studyReference.do | B | 용현
공통 | 로그인 | 회원가입 |  |  |  |  | 용현
관리자 | 취업관리 | 이력서 관리 | D1100 | D1000 | /adm/resume.do | C | 용현
관리자 | 학습관리 | 시험 결과 | B1150 | B1000 | /adm/testResult.do | C | 용현
강사 | 학습관리 | 과제 관리 | B1700 | B1000 | /tut/task.do | B | 윤지
관리자 | 학습관리 | 수강상담이력 | A1500 | B1000 | /adm/counselHistory.do | C | 윤지
관리자 | 인원관리 | 강사관리 | E1200 | E1000 | /adm/teacher.do | C | 윤지
학생 | 학습관리 | 과제 제출 | B1400 | B1000 | /std/taskSend.do | A | 윤지
강사 | 학습관리 | 수강생 정보 | B1500 | B1000 | /tut/studentInfo.do | B | 인아
강사 | 학습관리 | 시험관리 | B1110 | B1000 | /tut/test.do | B | 인아
관리자 | 시설관리 | 강의실/장비관리 | G1100 | G1000 | /adm/room.do | C | 인아
학생 | 학습관리 | 시험 응시 | B1300 | B1000 | /std/test.do | A | 인아